|  | УТВЕРЖДАЮ Руководитель командно-штабного учения, Исполняющий обязанности главы муниципального образования Каневской район _____________________________ Е.И. Тыщенко «___» апреля 2018 года |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения практических мероприятий командно-штабного учения по теме: «Действия органов управления, сил и средств территориальной, функциональных подсистем районного звена РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории муниципального образования Каневской район»

| № п/п | Выполняемые мероприятия | Место проведения | Срок исполнения | исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1-й этап «Приведение органов управления, сил и средств ТП РСЧС Краснодарского края в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации регионального и межмуниципального характера в паводкоопасный период и пожароопасный сезон» 18 апреля 2018 года (с 06:00 18 апреля 2018 г. до 10:00 18 апреля 2018 г.) |
| 1 | Получение сигналов управления и доведение их до главы муниципального образования Каневской район | комната оперативного дежурного ЕДДС | 6.00-10.00 | Девятых А.А. Новиков А.С. |
| 2 | Оповещение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования Каневской район, сил постоянной готовности, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, учреждений и организаций | комната оперативного дежурного ЕДДС | 7.00-8.00 | Новиков А.С. |
| 3 | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Каневской район | кабинет 32 администрации МО Каневской район | 9.00-10.00 | Фоменко М.В. |
| 4 | Проверка готовности пункта управления | администрация МО Каневской район | 8.00-8.30 | Галенко Я.С. |
| 5 | Подготовка и издание постановления о введении режима функционирования «ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ» | администрация МО Каневской район | 9.30-10.00 | Девятых А.М. |
| 6 | Организация оповещения и информирования населения о мероприятиях, проводимых в ходе учения с использованием радио и телеканалов | ООО «Каневская телевизионная студия», 95,9 FM (Европа+ Каневская) 103,7 FM (Ретро FM в Каневской), 105,9 FM (Шансон в Каневской) | 9.00-10.00 | Заславская С.В. Моргун М.А. |
| 7 | Проведение строевого смотра сил постоянной готовности, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | ст. Новоминская, ул. Ленина, 25 | 11.00-12.00 | Руководители служб постоянной готовности |
| 8. | Уточнение наличия, состояния материальных резервов, порядка принятия решения на их использование при ликвидации ЧС | администрации района и сельских поселений Каневского района | 10.00-13.00 | Галенко Я.С. Главы сельских поселений |
| 2-й этап «Организация работ по ликвидации ЧС, связанных с паводками, а также организация мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод» 18 апреля 2018 года (с 10:00 18 апреля 2018 г. до 06:00 19 апреля 2018 г.) |
| 1 | Получение сигналов управления и доведение их до главы муниципального образования Каневской район | комната оперативного дежурного ЕДДС | 10.00-18.00 | Новиков А.С. |
| 2 | Оповещение оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования Каневской район, руководителей формирований постоянной готовности, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | комната оперативного дежурного ЕДДС | 10.00-10.30 | Новиков А.С. |
| 3 | Подготовка и издание постановления о введении режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» | администрация МО Каневской район | 10.00-11.00 | Девятых А.М. |
| 4 | Организация оповещения и информирования жителей станицы Новоминской о действиях при возникновении ЧС, вызванных паводком | станица Новоминская | 10.00-11.00 | Плахутин А.В. |
| 5 | Заседания эвакуационной комиссии Каневского района | кабинет 32 администрации МО Каневской район | 10.00-11.00 | Ищенко И.В. |
| 6 | Проверка готовности и развертывание сборного эвакопункта для сбора пострадавших на территории Новоминского сельского поселения | ст.Новоминская, ул.Черноморская,44а (СДК) | 11.00-13.00 | Колюжная Л.В. |
| 7 | Проверка готовности пункта временного размещения | ст. Каневская, ул. Черноморская, 82 (гостиница «Спорт») | 12.00-14.00 | Битюков А.А. |
| 8. | Мониторинг состояния инженерной защиты территорий населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайных ситуаций, источником которых являются опасные природные явления, характерные для весенне-летнего периода (паводки и подтопления) Проведение практических мероприятий по предотвращению негативного влияния паводков (расчитка ливневых стоков, подмостовых пространств и т.д.) | администрации сельских поселений Каневского района | 10.00-17.00 | Главы сельских поселений |
| 9. | Отработка действий сил постоянной готовности при возникновении ЧС в станице Новоминской, вызванной паводком | станица Новоминская | 10.00-17.00 | Руководители сил постоянной готовности |
| 3-й этап «Ликвидация чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате природных пожаров» 19 апреля 2018 года (с 06:00 19 апреля 2018 г. до 18:00 19 апреля 2018 г.) |
| 1 | Получение сигналов управления и доведение их до главы муниципального образования Каневской район | комната оперативного дежурного ЕДДС | 6.00-18.00 | Новиков А.С. |
| 2 | Оповещение оперативного штаба комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности муниципального образования Каневской район, руководителей формирований постоянной готовности, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | комната оперативного дежурного ЕДДС | 6.30-7.00 | Новиков А.С. |
| 3 | Подготовка и издание постановления о введении режима функционирования «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» | администрация МО Каневской район | 8.00-9.00 | Девятых А.М. |
| 4 | Организация работы оперативного штаба КЧС и ПБ по оценке обстановки, принятию решения на ликвидацию ЧС |  | 9.00-17.00 | Девятых А.М. |
| 5 | Организация оповещения и информирования жителей поселка Веселый о действиях при возникновении ЧС, вызванных лесным пожаром | Урочище «Челбасский лес», пос.Веселый | 9.00-11.00 | Козлов А.В. |
| 6 | Развертывание пункта временного размещения | ст. Каневская, ул. Черноморская, 82 (гостиница «Спорт») | 12.00-14.00 | Битюков А.А. |
| 7. | Мониторинг состояния инженерной защиты территорий населенных пунктов, попадающих в зону чрезвычайных ситуаций, источником которых являются опасные природные явления, характерные для весенне-летнего периода (природные и лесные пожары) Проведение превентивных мероприятий (опашка, вывоз горючего мусора и т.д.) | администрации сельских поселений Каневского района | 10.00-17.00 | Главы сельских поселений |
| 8. | Отработка действий сил постоянной готовности при возникновении ЧС в Урочище «Челбасский лес», вызванной лесным пожаром | пос.Веселый | 11.00-16.00 | Силы и средства ТПРСЧС Руководители сил постоянной готовности ОД ЕДДС |
| 9. | Совещание по результатам предварительных итогов командно-штабного учения | кабинет 32 администрации МО Каневской район | 16.00 -17.00 | Фоменко М.В. |

Начальник отдела ГО и ЧС

администрации муниципального

образования Каневской район                                                                                                                                                А.М. Девятых