Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Новоминское сельское поселение в составе муниципального образования Каневской район за 2025 год
Подготовлен в соответствии с Порядком  принятия решения о разработке муниципальных программ Новоминского сельского поселения Каневского района, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности  их  реализации, утвержденного постановлением Администрации Новоминского сельского поселения Каневского района от 29.09.2017 года № 94 (далее - Порядок).
В рамках реализации программно-целевого принципа формирования местного бюджета в программном формате в соответствии с Перечнем муниципальных программ, утвержденным постановлением администрации Новоминского сельского поселения Каневского района от 02.11.2020 года № 199, в 2025 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ. Программы сформированы по отраслевому принципу.

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития поселения.

По состоянию на 01.01.2026 плановый объем финансирования мероприятий муниципальных программ составил 57 292,3 тыс. рублей, исполнено 56 891,3 тыс. рублей  бюджетные средства (99,3 % от расходной части бюджета Новоминского сельского поселения).

Структура планового объема финансирования сложилась следующим образом:

за счет средств краевого бюджета – 5 370,7 тыс. рублей (5,7 % от общего объема финансирования);


за счет средств местного бюджета –51 921,6 тыс. рублей (55,5 % от общего объема финансирования);

            На 01.01.2026 выполнены мероприятия муниципальных программ на сумму – 56 891,3 тыс. рублей (99,3 % от плана), , в том числе:

за счет средств краевого бюджета – 5370,7 тыс. рублей (5,9 % от общего объема финансирования);


за счет средств местного бюджета 51 520,6 тыс. рублей (99,9 % от общего объема финансирования);

Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ
В 2025 году действовало 15 муниципальных программ, в том числе:

- 5 программ, относящиеся к  другим общегосударственным вопросам;

- 3 программы, относящиеся  к национальной экономике;

- 2 программы, относящиеся  к жилищно-коммунальному хозяйству;

- 1 программа, относящаяся к образованию;

- 1 программа, относящаяся к культуре;

- 1 программа, относящаяся к социальной политике;

- 1 программа, относящаяся к физической культуре и спорту.

В соответствии с Порядком Координатор муниципальной программы ежегодно, до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, направляет в финансово-экономический отдел администрации Новоминского сельского поселения Каневского района доклад о ходе реализации муниципальной программы на бумажных и электронных носителях.
Финансово-экономический отдел администрации Новоминского сельского поселения Каневского района  готовит годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы (далее - годовой отчет).

В установленные сроки в финансово-экономический отдел были представлены отчеты по 15 муниципальным программам: 

- «Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2026 годы;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новоминского сельского поселения Каневского района» на 2018-2026 годы;

- «Развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере землепользования» на 2018-2026 годы мероприятия программы в 2025 году не финансировались;

- «Информационное общество Новоминского сельского поселения Каневского района» на 2018-2026 годы;

- «Молодежь Новоминского сельского поселения Каневского района» на 2018-2026 годы;

- «Обеспечение реализации функций муниципального образования, связанных с муниципальным управлением» на 2018-2026 годы;

- «Укрепление правопорядка и профилактика правонарушений на территории поселения» на 2018-2026 годы;

- «Пожарная безопасность в Новоминском сельском поселении Каневского района» на 2018-2026 годы, мероприятия не финансировались;

- «Развитие сельского хозяйства в Новоминском сельском поселении Каневского района» на 2018-2026 годы мероприятия программы в 2025 году не финансировались;

- «Развитие физической культуры и спорта в Новоминском сельском поселении Каневского района» на 2018-2026 годы;

- «Социальная политика Новоминского сельского поселения Каневского района» на 2018-2026 годы;

- «Развитие благоустройства на территории Новоминского сельского поселения Каневского района» на 2019-2026 годы;

- «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Новоминском сельском поселении Каневского района» на 2020-2026 годы, мероприятия программы в 2025 году не финансировались;
- «Развитие культуры в Новоминском сельском поселении Каневского района» на 2018-2026 годы
Исполнение муниципальных программ  за 2025 год:

	
	Муниципальные программы
	Исполнено, тыс.руб.
	% исполнения

	
	« Комплексное и устойчивое развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере дорожного хозяйства» на 2018-2026 годы


	15 084,0
	96,0

	
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Новоминского сельского поселения Каневского района» на 2018-2026 годы

	9 395,8
	99,9

	
	«Развитие Новоминского сельского поселения Каневского района в сфере землепользования» на 2018-2026 годы


	0
	0

	
	«Информационное общество Новоминского сельского поселения 
Каневского района» на 2018-2026 годы

	942,8
	100,0

	
	«Молодежь Новоминского 

сельского поселения Каневского района» на 2018-2026 годы


	567,2
	99,9

	
	«Обеспечение реализации функций муниципального образования, связанных с муниципальным управлением» на 2018-2026 годы


	5 812,1
	99,9

	
	«Укрепление правопорядка и  профилактика правонарушений на территории поселения»  на 2018-2026 годы


	511,3
	100,0

	
	«Пожарная безопасность в Новоминском сельском поселении Каневского района» на 2018-2026 годы


	0
	0

	
	«Развитие сельского хозяйства в Новоминском сельском поселении Каневского трайона» на 2018-2026 годы


	0
	0

	
	«Развитие физической культуры и спорта в Новоминском сельском поселении Каневского района» на 2018 – 2026 годы  


	2 028,8
	100,0

	
	«Социальная политика Новоминского сельского поселения Каневского района» на 2018-2026 годы


	1 433,1
	100,0

	
	«Развитие благоустройства на территории Новоминского сельского поселения Каневского района» на 2019-2026 годы» 


	520,7
	100,0

	
	«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Новоминском сельском поселении Каневского района на 2020-2026 годы»


	0
	0

	
	«Развитие культуры в Новоминском сельском поселении Каневского района» на 2018 – 2026 годы  


	20 595,7
	100,0


